## Tabelle1
Zeitplan meiner Bachelorarbeit
|  | Monat | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Vorbereiten |  |  | 1 1: Vorbereiten
Erste Literaturrecherche | bar: 1 1
Festlegen des Themas | bar: 1 1
Formulierung der Forschungsfrage | bar: 1 1
Erstellung einer vorläufigen Gliederung | bar: 1 2
Absprache mit Deiner Betreuerperson | bar: 1 2
Einteilung eines ersten Zeitplans | bar: 1 2
2. Strukturieren |  |  | 1 3: Strukturieren
Intensivere Literaturrecherche | bar: 1 3 to 2 8
Festlegen der Methodik | bar: 1 3 to 1 4
Erhebung der Daten | bar: 1 4 to 2 5
Datenanalyse und -auswertung | bar: 1 4 to 2 5
3. Schreiben |  |  | 2 6: Schreiben
Strukturierung in Einleitung, Hauptteil und Fazit | bar: 2 6 to 2 7
Schreiben der Kapitel | bar: 2 6 to 3 10
Anfertigung der Literaturverweise | bar: 2 8 to 3 10
4. Letzter Feinschliff |  |  | 3 11: Korrigieren
Formatierung Deiner Bachelorarbeit | bar: 3 11
Korrektur Deines Textes | bar: 3 11
Gespräch mit der Betreuungsperson | bar: 3 12
Plagiatsprüfung | bar: 3 12